projekt pn. „KOMPETENTNY NAUCZYCIEL – SPEŁNIONY UCZEŃ – wspieranie wysokiej jakości kształcenia uczniów, doskonalenia kadry pedagogicznej     oraz doposażenie II LO w Opocznie”

Harmonogram postępu rzeczowego w projekcie

stan na dzień 21.05.2025 r.

| Nazwa zajęć/ szkoleń /kursów dla uczniów | Okres trwania/ planowany termin rozpoczęcia | Planowane dni realizowania zajęć/ szkoleń/ kursów/egzaminów | Adres |
| --- | --- | --- | --- |
| Zajęcia dla uczniów |  |  |  |
| Koło dziennikarskie gr. I | 14.12.2024 – 15.02.2025 | sobota | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Koło dziennikarskie gr. II | 03.01.2025 – 15.05.2025 | środa, czwartek, piątek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Koło dziennikarskie gr. III | 02.12.2024 – 14.04.2025 | poniedziałek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Koło dziennikarskie gr. IV | 09.12.2024 – 03.04.2025 | czwartek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Koło języka angielskiego gr. I | 13.12.2024 – 25.04.2025 | wtorek, piątek, sobota | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Koło języka angielskiego gr. II | 03.12.2024 – 03.06.2025 | wtorek, sobota, niedziela | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Koło historyczne gr. I | 09.12.2024 – 07.04.2025 | poniedziałek, wtorek, sobota | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Koło biologiczne gr. I | 14.01.2025 – 12.02.2025 | wtorek, środa | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Koło biologiczne gr. II | 12.03.2025 – 10.04.2025 | środa, piątek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Koło biologiczne gr. III | 12.02.2025 – 09.04.2025 | środa | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty z ekologii gr. I | 28.05.2025 – 04.06.2025 | środa | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty z ekologii gr. II | 11.06.2025 – 18.06.2025 | środa | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty z ekologii gr. III | 12.03.2025 – 19.03.2025 | środa | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty z ekologii gr. IV | 29.01.2025 – 05.02.2025 | środa | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty z ekologii gr. V | 14.01.2025 – 14.01.2025 | wtorek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty z ekologii gr. VI | 30.01.2025 – 13.02.2025 | czwartek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Program profilaktyczny – Nie zmarnuj swojego życia | 01.04.2025 r. | wtorek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Teatr profilaktyczny – spektakl o uzależnieniach od internetu | 24.03.2025 r. | poniedziałek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Teatr profilaktyczny- spektakl o uzależnieniach od narkotyków | 24.03.2025 r. | poniedziałek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Indywidualna diagnoza funkcji poznawczych | 03.01.2025 – 25.06.2025 | piątek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Indywidualna diagnoza i terapia funkcji emocjonalno – społecznych i osobowościowych | 03.01.2025 – 25.06.2025 | wtorek, środa, piątek, sobota | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty antydyskryminacyjne gr. I | 04.02.2025 – 04.03.2025 | wtorek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty antydyskryminacyjne gr. II | 21.01.2025 – 25.03.2025 | wtorek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty antydyskryminacyjne gr. III | 06.02.2025 – 28.03.2025 | czwartek, piątek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty antydyskryminacyjne gr. IV | 11.03.2025 – 25.03.2025 | wtorek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty antydyskryminacyjne gr. V | 13.03.2025 – 10.04.2025 | czwartek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty antydyskryminacyjne gr. VI | 11.03.2025 – 15.04.2025 | wtorek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty antydyskryminacyjne gr. VII | 05.02.2025 – 05.03.2025 | środa | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty antydyskryminacyjne gr. VIII | 07.02.2025 – 07.03.2025 | piątek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty doradztwo zawodowe gr. I | 17.12.2024 r. – 28.01.2025 | wtorek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty doradztwo zawodowe gr. II | 04.03.2025 – 18.03.2025 | wtorek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty doradztwo zawodowe gr. III | 02.01.2025 – 13.03.2025 | czwartek, piątek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty doradztwo zawodowe gr. IV | 09.01.2025 – 20.03.2025 | czwartek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty doradztwo zawodowe gr. V | 24.01.2025 – 06.03.2025 | czwartek, piątek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty doradztwo zawodowe gr. VI | 25.03.2025 – 29.04.2025 | wtorek, piątek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty doradztwo zawodowe gr. VII | 15.04.2025 – 03.06.2025 | wtorek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Warsztaty doradztwo zawodowe gr. VIII | 24.04.2025 – 05.06.2025 | czwartek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Nazwa szkoleń/ kursów dla nauczycieli |  |  |  |
| Szkolenie Gogle VR | 02.01.2025 – 30.06.2025 | w trakcie ustalania | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Szkolenie sztuczna inteligencja w edukacji | 17-28 luty 2025 r. | poniedziałek-piątek | Szkolenie on-line |
| Kurs dziennikarstwa | 15.05.2025 – 30.05.2025 | poniedziałek-piątek | Szkolenie w formie e-learningowej/ on-line |
| Szkolenie przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza | 22.04.2025 r. 29.04.2025 r. | wtorek | Szkolenie w formie e-learningowej/ on-line |
| Szklenie nastolatek w kryzysie -depresja, niska samoocena, problemy z psychika | 12.05.2025 r. 19.05.2025 r. | poniedziałek | Szkolenie w formie e-learningowej/ on-line |
| Szkolenie z zakresu radzenia sobie ze słowną i fizyczną agresją wśród uczniów/ przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej | 08.04.2025 r. | wtorek | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie ul. Wojciecha Kossaka 1a |
| Szkolenie trening umiejętności społecznych I i II stopień | 26 kwietnia 2025 r. 27 kwietnia 2025 r. | sobota, niedziela | Szkolenie on-line |
| Szkolenie doradca zawodowy | 05.05.2025 – 26.06.2025 | poniedziałek-piątek | Dostęp on-line do platformy szkoleniowej |

| Zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych dla II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie |  |
| --- | --- |
| Pracownia biologiczna | 02.01.2025 – 31.07.2025 |
| Pracownia języka angielskiego | 02.01.2025 – 31.07.2025 |
| Pracownie języka polskiego | 02.01.2025 – 31.07.2025 |
| Pracownie historyczne | 02.01.2025 – 31.07.2025 |
| Gabinet psychologiczno - pedagogiczy | 02.01.2025 – 31.07.2025 |
| Gabinet doradcy zawodowego | 02.01.2025 – 31.07.2025 |